## Cronograma
CRONOGRAMA DE PROJETO – TV CORPORATIVA
Gerado em: 19/06/2026 ¦ Escala: 6 a 20 telas ¦ Versão: 1.0
Nº | Tarefa / Entregável | Responsável | Início | Fim | Dias | Status | Progresso | Observações
FASE 1 – PLANEJAMENTO
1.1 | Levantamento de requisitos e objetivos do projeto | Gestão / TI | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 4 | Concluído | 100% | Definir quais informações serão exibidas em cada tela
1.2 | Mapeamento dos pontos de instalação (localização das telas) | TI / Infraestrutura | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 4 | Concluído | 100% | Planta baixa com posição de cada TV
1.3 | Definição do layout e identidade visual dos conteúdos | Marketing / TI | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 6 | Concluído | 100% | Cores, fontes e templates das telas
1.4 | Escolha da plataforma/software de gerenciamento de conteúdo | TI | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 5 | Concluído | 100% | Avaliar opções: Xibo, ScreenCloud, solução própria
1.5 | Aprovação do plano de projeto pela diretoria | Gestão | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2 | Não iniciado | 0% | Apresentar cronograma e orçamento para aprovação
FASE 2 – DESENVOLVIMENTO
2.1 | Configuração do servidor / ambiente de hospedagem | TI | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 4 | Concluído | 100% | Servidor local ou nuvem para o CMS
2.2 | Instalação e configuração do software de gerenciamento (CMS) | TI | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 6 | Concluído | 100% | Instalar, licenciar e configurar o CMS escolhido
2.3 | Criação dos templates e playlists de conteúdo | TI / Marketing | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 10 | Concluído | 100% | Slides, vídeos institucionais, indicadores e avisos
2.4 | Desenvolvimento de integração com sistemas internos (ERP/BI) | TI | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 13 | Em andamento | 50% | Ex: exibir dados de produção, metas ou indicadores em tempo real
2.5 | Configuração dos players de mídia (dispositivos nas TVs) | TI | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 6 | Em andamento | 50% | Raspberry Pi, Android box, ou player dedicado
2.6 | Criação do painel de administração / agendamento de conteúdo | TI | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 10 | Concluído | 100% | Interface para equipe gerenciar o que é exibido
FASE 3 – TESTES E VALIDAÇÃO
3.1 | Teste em ambiente controlado (1 tela piloto) | TI | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | Não iniciado | 0% | Validar funcionamento completo antes de expandir
3.2 | Ajustes e correções identificados no piloto | TI / Marketing | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 4 | Não iniciado | 0% | Corrigir bugs, layout e fluxo de conteúdo
3.3 | Implantação gradual nas demais telas (lotes) | TI / Infraestrutura | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 9 | Não iniciado | 0% | Instalar em grupos de 5 telas por vez
3.4 | Teste de carga e estabilidade (todas as telas ativas) | TI | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 4 | Não iniciado | 0% | Verificar performance com todas as telas simultâneas
3.5 | Treinamento dos usuários responsáveis pelo conteúdo | TI / Gestão | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 3 | Não iniciado | 0% | Capacitar equipe para gerenciar o CMS
3.6 | Aprovação final e entrega em produção | Gestão / TI | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2 | Não iniciado | 0% | Validação final com responsáveis e go-live oficial
PROGRESSO GERAL DO PROJETO | [6 empty] | 52.94%
LEGENDA DE STATUS: | Concluído | Em andamento | Não iniciado | Atrasado