## Checklist de Melhorias
CHECKLIST DE MELHORIAS – TV CORPORATIVA ¦ GRUPO FLEXÍVEL
Atualizado em 22/06/2026 • Andamento das entregas do sistema
Concluídos: 38 ¦ Pendentes: 8 ¦ % concluído: 83%
Nº | Categoria | Melhoria / Entregável | Status | Data | Observações
CORREÇÕES CRÍTICAS (BACKEND)
1 | Backend | Servidor central reescrito e corrigido (estava truncado, não rodava) | Concluído | 19/06/2026
2 | Backend | Modelo de dados unificado (config / tvs / grades / barras) | Concluído | 19/06/2026
3 | Backend | Admin e TVs sincronizando pelo servidor central | Concluído | 19/06/2026
4 | Backend | Gravação atômica do conteúdo + servidor de produção (waitress) | Concluído | 19/06/2026
5 | Backend | URLs amigáveis das TVs (/tela/<slug>) | Concluído | 19/06/2026
SEGURANÇA E ACESSO
6 | Segurança | Login com usuário e senha (hash + sessão) | Concluído | 19/06/2026 | admin / flexivel
7 | Segurança | Tela de Usuários (criar, editar, remover) + trocar senha + sair | Concluído | 19/06/2026
8 | Segurança | Upload seguro (tipos permitidos + limite de tamanho) | Concluído | 19/06/2026
9 | Segurança | Chave de API (notícias) movida para .env, fora do Git | Concluído | 22/06/2026
ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO
10 | Estrutura | Reorganização das pastas do projeto | Concluído | 19/06/2026
11 | Estrutura | requirements.txt, README e .gitignore | Concluído | 19/06/2026
12 | Estrutura | Docker (1 comando) + código em volume para atualizar sem rebuild | Concluído | 22/06/2026
13 | Estrutura | Scripts de iniciar servidor e configurar as TVs | Concluído | 19/06/2026
IDENTIDADE VISUAL
14 | Identidade | Logo do Grupo Flexível nas telas (login, admin, TVs) | Concluído | 19/06/2026
15 | Identidade | Paleta verde da marca + fonte Roboto | Concluído | 19/06/2026
16 | Identidade | Documento de identidade visual adaptado ao projeto | Concluído | 19/06/2026
GRADE DE PROGRAMAÇÃO (UNIFICADA)
17 | Grade | Editor único 'Montar Grade' (substitui menus separados) | Concluído | 22/06/2026
18 | Grade | Cartões visuais: miniatura, arrastar p/ reordenar, editar | Concluído | 22/06/2026
19 | Grade | Tempo de cada slide editável no próprio cartão | Concluído | 22/06/2026
20 | Grade | Remoção do cabeçalho do topo no display | Concluído | 19/06/2026
21 | Grade | Remoção completa do módulo de KPI | Concluído | 19/06/2026
CONTEÚDOS / MÍDIA
22 | Mídia | Imagem, vídeo (MP4) e galeria de fotos | Concluído | 19/06/2026
23 | Mídia | YouTube com player que avança no fim do vídeo | Concluído | 22/06/2026 | toca mudo (autoplay)
24 | Mídia | PDF exibido em tela cheia | Concluído | 22/06/2026
25 | Mídia | Tela cheia com fundo desfocado (sem cortar nem esticar) | Concluído | 22/06/2026
26 | Mídia | Regras de upload: PNG, JPG, JPEG, MP4, PDF + dimensões recomendadas | Concluído | 22/06/2026
BIBLIOTECA DE MÍDIA
27 | Biblioteca | Pastas: criar, navegar (caminho), enviar na pasta, excluir | Concluído | 22/06/2026
28 | Biblioteca | Mover arquivos arrastando (atualiza referências nos slides) | Concluído | 22/06/2026
29 | Biblioteca | Escolher da biblioteca ao montar a grade | Concluído | 22/06/2026
BARRA INFERIOR (RODAPÉ)
30 | Barra | Construtor de barra: cor (HEX/RGB) e ordem dos widgets | Concluído | 19/06/2026
31 | Barra | Posicionar widgets: esquerda / centro / direita | Concluído | 22/06/2026
32 | Barra | Altura da barra configurável | Concluído | 22/06/2026
33 | Barra | Logo no rodapé com upload e opção de fundo transparente | Concluído | 22/06/2026
34 | Barra | Data e hora com seleção de fuso horário | Concluído | 19/06/2026
35 | Barra | Cotações Dólar e Euro (USD/BRL, EUR/BRL) diárias | Concluído | 19/06/2026 | ícones $ / €
36 | Barra | Previsão do tempo por cidade (seleção exata por coordenadas) | Concluído | 22/06/2026 | mín azul / máx vermelho
37 | Notícias | Notícias por categoria: imagem + manchete + fonte | Concluído | 22/06/2026 | via GNews
38 | Notícias | 1 notícia por volta da grade + palavras proibidas (global) | Concluído | 22/06/2026
PENDÊNCIAS – FASE 2
39 | Fase 2 | Grupos de telas (aplicar grade a um grupo) | Pendente
40 | Fase 2 | Captura de URL (print de páginas) | Pendente
41 | Fase 2 | Posts de redes sociais (Facebook) | Pendente |  | depende de API externa
42 | Fase 2 | Banco de dados (hoje o conteúdo é arquivo JSON) | Pendente
43 | Fase 2 | Simular a grade antes de publicar | Pendente
44 | Fase 2 | Backup automático do conteúdo | Pendente
45 | Fase 2 | Troca de senha obrigatória no 1º acesso | Pendente
46 | Fase 2 | Testes automatizados formais | Pendente

## Cronograma
CRONOGRAMA DE PROJETO – TV CORPORATIVA
Gerado em: 19/06/2026 ¦ Escala: 6 a 20 telas ¦ Versão: 1.0
Nº | Tarefa / Entregável | Responsável | Início | Fim | Dias | Status | Progresso | Observações
FASE 1 – PLANEJAMENTO
1.1 | Levantamento de requisitos e objetivos do projeto | Gestão / TI | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 4 | Concluído | 100% | Definir quais informações serão exibidas em cada tela
1.2 | Mapeamento dos pontos de instalação (localização das telas) | TI / Infraestrutura | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 4 | Concluído | 100% | Planta baixa com posição de cada TV
1.3 | Definição do layout e identidade visual dos conteúdos | Marketing / TI | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 6 | Concluído | 100% | Cores, fontes e templates das telas
1.4 | Escolha da plataforma/software de gerenciamento de conteúdo | TI | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 5 | Concluído | 100% | Avaliar opções: Xibo, ScreenCloud, solução própria
1.5 | Aprovação do plano de projeto pela diretoria | Gestão | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2 | Em andamento | 50% | Apresentar cronograma e orçamento para aprovação
FASE 2 – DESENVOLVIMENTO
2.1 | Configuração do servidor / ambiente de hospedagem | TI | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 4 | Concluído | 100% | Servidor local ou nuvem para o CMS
2.2 | Instalação e configuração do software de gerenciamento (CMS) | TI | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 6 | Concluído | 100% | Instalar, licenciar e configurar o CMS escolhido
2.3 | Criação dos templates e playlists de conteúdo | TI / Marketing | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 10 | Concluído | 100% | Slides, vídeos institucionais, indicadores e avisos
2.4 | Desenvolvimento de integração com sistemas internos (ERP/BI) | TI | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 13 | Concluído | 100% | Ex: exibir dados de produção, metas ou indicadores em tempo real
2.5 | Configuração dos players de mídia (dispositivos nas TVs) | TI | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 6 | Concluído | 100% | Raspberry Pi, Android box, ou player dedicado
2.6 | Criação do painel de administração / agendamento de conteúdo | TI | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 10 | Concluído | 100% | Interface para equipe gerenciar o que é exibido
FASE 3 – TESTES E VALIDAÇÃO
3.1 | Teste em ambiente controlado (1 tela piloto) | TI | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | Concluído | 100% | Validar funcionamento completo antes de expandir
3.2 | Ajustes e correções identificados no piloto | TI / Marketing | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 4 | Concluído | 100% | Corrigir bugs, layout e fluxo de conteúdo
3.3 | Implantação gradual nas demais telas (lotes) | TI / Infraestrutura | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 9 | Em andamento | 30% | Instalar em grupos de 5 telas por vez
3.4 | Teste de carga e estabilidade (todas as telas ativas) | TI | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 4 | Em andamento | 30% | Verificar performance com todas as telas simultâneas
3.5 | Treinamento dos usuários responsáveis pelo conteúdo | TI / Gestão | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 3 | Concluído | 100% | Capacitar equipe para gerenciar o CMS
3.6 | Aprovação final e entrega em produção | Gestão / TI | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2 | Em andamento | 20% | Validação final com responsáveis e go-live oficial
PROGRESSO GERAL DO PROJETO | [6 empty] | 84.12%
LEGENDA DE STATUS: | Concluído | Em andamento | Não iniciado | Atrasado